Приложение №3

к муниципальному контракту

№__ от «____»___________2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

В Великом Новгороде

| № п/п | Объекты | Виды работ | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 |
| 1 | между д.№26,28 ид. №30 по ул. Б.Санкт-Петербургская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  | с13.___ | ______ | ___по30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  | 15-17__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  | 19_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  | _01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | от д. №28 до д. №28 корп.3 по ул. Б.Санкт-Петербургской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  | 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  | 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  | 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  | 03-04_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | от ул. Стратилатовской вдоль д.№ 8 по ул. Стратилатовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  | 02.-05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  | 07. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  | 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  | 07.-08. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | от ул. Великой до ул. Яковлева вдоль дома 9 корпус 3 по ул. Великой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  | 16.- 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  | 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  | 15.-16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  | 24.-25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | от ул. Каберова-Власьевской между домами №15 и №17 по ул. Каберова-Власьевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разборка и установка бортовых камней |  |  |  | 16-17__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  | 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  | 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  | 25.-26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты | Виды работ | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 |
| 6 | от ул. Псковской между домами №18 и №16 по ул. Псковской до ул. Белова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  | 01.-03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  | 02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  | 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  | 07.-08. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | от ул. Зелинского за д. №27 корп.1 по ул. Зелинского до д. №26 корп.2 по пр. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  | 11.-12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  | 13. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | от пр. Мира до д. №26 корп.2 по пр. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  | 04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  | 05.-06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  | 07.-08. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  | 09.-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Между д №11и д.13 корп 1 по ул. Коровникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.-09. |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06. |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05. |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.-12. |  |  |  |
| 10 | от ул. Коровникова между д.№15 корп 1 и д.№13 корп1 по ул. Коровникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.-14. |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.-15. |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. |  |  |
| 11 | от ул. Зелинского вдоль д №48 корп1 и до д №50 корп 1 по ул. Зелинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  | 13-17- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  | 13-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование | . |  |  |  |  |  | 12__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  | . |  |  |  |  |  |  | 19-20-- |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Объекты | Виды работ | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 |
| 12 | ул. Менделеева вдоль дома №12 и д. №10по ул. Менделеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.-19. |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.-17. |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.-21. |  |
| 13 | от ул. Кочетова между домами №29 корп1 и №22 по ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.-26. |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25. |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.-30. |
| 14 | от ул. Попова между д. №9 и д.№5 до д.№7 по ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  | 14.-18. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  | 12.-13. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  | . |  |  |  |  | 10.-11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.-22. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | от ул. Ломоносова между д. №21 д.№19 до д.№15 по ул.Химиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  | 04.-06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  | 05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  | 01.-02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  | 09.-11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Между домами №48 корп 3 и №48 корп 2 до д. №46 корп 4 по ул .Псковской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.-02. |  |  |  |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03. |  |  |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30. |  |  |  |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.-07. |  |  |  |  |
| 17 | от ул. Московской вдоль д.№24 по ул. Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.-18. |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __13 |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __15. |  |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.-21. |  |
| № п/п | Объекты | Виды работ | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-31 | 01-06 | 07-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 |
| 18 | От ул. Московской между д.№28 корп 1 и д.№30 по ул. Московской до д.№28 корп 3 по ул. Московской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.-26. |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _25. |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  | _20. |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | 25.-26. |
| 19 | от автомобильной дороги мкр. Кречевицы вдоль д. № 139 по мкр. Кречевицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.-19. |  |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. |  |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.-24. |  |
| 20 | от ул. Щусева вдоль д.№ 136 корп1 по ул. Б.С-Петербургская до д.138 по ул. Б.Санкт-Петербургская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разборка и установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.-24. |  |
|  |  | -наращивание горловин колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. |  |
|  |  | -механическое фрезерование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. |  |
|  |  | -асф/бетонное покрытие с розливом битума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.-29. |

Примечание:

Графы 4-6 заполняются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком с указанием даты окончания соответствующих видов работ.

Заказчик_________________________________/______________________ (подпись) (расшифровка подписи) МП «______» ________________2012г.

Подрядчик_________________________________/______________________ (подпись) (расшифровка подписи) МП «______» ________________2012г.