## ремонты-км
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дороги и дорожных сооружений проводимых ГОКУ "Новгородавтодор" в 2012 г.
№ п/п | Наименование района | Наименование объекта | Генеральный подрядчик |  | Сроки работ
|  |  |  | Субподрядчик | начало | окончание
1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них
1.1. |  | Ремонты дорог в том числе :
| Чудовский | Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи км 12+390 - км 15+390 | ЗАО "Монолит" |  | 2012-07-09 | 2012-10-31
| Маловишерский | Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи км 64+000 - км 69+050
| Любытинский | Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи км 157+000 - км 159+000
| Батецкий | Великий Новгород-Луга км 22+470 - км 32+470 | ЗАО «Корпорация Евротракт» |  | 2012-07-24 | 2013-03-31
| Чудовский | Зуево-НоваяЛадога км 14+800 - км 16+750; км 17+300 - км 19+350; | ГОУП "Вече" |  | 2012-07-06 | 2012-10-31
| Марёвский | Демянск-Марёво-Холм км 25+000 - км 27+000 | ООО «БРиС» |  | 2012-07-23 | 2012-11-30
| Валдайский | Яжелбицы-Демянск-Залучье-Ст.Русса-Сольцы км 17+000 - км 18+000 | ОАО "Предприятие коммунального хозяйства" |  | .07.2012 | .09.2012
| Демянский | Яжелбицы-Демянск-Залучье-Ст.Русса-Сольцы км 58+000 - км 59+000
| Боровичский | Волгино-Хвойная км 27+000 - км 28+000 | ООО "Дорэксплуатация |  | .07.2012 | .09.2012
| Хвойнинский | Волгино-Хвойная км 58+120 - км 59+120
| Демянский | Демянск-Жирково-Шумилов Бор км 0+000 - км 1+000 | ООО «БРиС» |  | 2012-07-30 | 2012-08-30
| Окуловский | Окуловка-Любытино км 12+000 - км 14+000 | ЗАО "Монолит" |  | 2012-07-30 | 2012-09-30
| Хвойнинский | Хвойная-Пестово км 21+670- км 22+670 | ООО "Хвойнинское ДЭП" |  | 2012-07-30 | 2012-09-30
| Пестовский | Хвойная-Пестово км 89+000 -км 89+610; км 91+470-км 92+860
| Чудовский | Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово гр. Чудово- р.Кересть км 301+000 - км 305+000 | ООО "Солид" |  | .07.2012 | .10.2012
| Любытинский | Любытино-Неболчи-Бокситогорск км 4+400 - км 6+400 | ЗАО "Монолит" |  | .07.2012 | .09.2012
| Новгородский | Сергово-Завал км 0+000 - км 3+000 | ООО «Современные Дорожные Технологии» |  | 2012-07-27 | 2012-09-27
|  | Новоселицы-Папортно (участок с пучиностями) км 21+800 - км 23+800 | ООО "Новгородское ДРП" |  | .07.2012 | 2012-09-30
|  | Бронница-Наволок км 0+000 - км 0+200; км 6+200 - км 8+000 | ООО "Новгородское ДРП" |  | .07.2012 | 2012-09-30
| Батецкий | "Великий Новгород-Луга" - Мойка-Овсино-граница области км 38+860 - 39+710 (асфальтирование по д. Подгорье)
| Волотовский | Яжелбицы-Демянск-Залучье-Ст.Русса-Сольцы км 193+900 - км 194+900
Шимск-Волот км 31+820 - км 33+420
Междуречье-Соловьево-Сельцо км 10+850 - км 11+250
| Поддорский | Шимск-Старая Русса-Локня-Невель км 90+000 - км 92+000
Старая Русса-Белебёлка-Ямно-"Шимск-Старая Русса-Локня-Невель" км 67+270 - км 69+270
| Солецкий | Сольцы-Горки-граница области км 21+570 - км 24+570
| Старорусский | Яжелбицы-Демянск-Залучье-Ст.Русса-Сольцы км 115+230 - км 117+230
Старая Русса-Белебёлка-Ямно-"Шимск-Старая Русса-Локня-Невель" км 26+000 - км 28+000
| Холмский | Шимск-Старая Русса-Локня-Невель км 178+000 - км 180+000
| Шимский | "Новгород-Псков"-Феофилова Пустынь (д.Уторгош) км 25+500 - км 27+500
| Мошенской | Мошенское-Устрека км 4+700 - км 6+700 (капитальный ремонт)
Ремонты мостов в том числе :
| Маловишерский | Мост ч/р р. Мста на км 77+734 а/д Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи
| Окуловский | Мост ч/р р. Хоренка на км 5+320 а/д Окуловка-Кулотино-Топорок | ООО "СК"Балтийский регион" |  | 2012-07-10 | 2012-12-15
| Парфинский | Мост ч/р р. Пола на км 52+300 а/д Подлитовье-Парфино-Старая Русса | ОАО "Ремстройдор" |  | 2012-04-28 | 2012-12-30
| Старорусский | Мост ч/р р. Ловать на км 128+153 а/д Яжелбицы-Демянск-Залучье-Старая Русса-Сольцы | ЗАО "Лоис" |  | 2012-04-28 | 2012-12-30
| Маловишерский | Мост ч/р р. Малая Вишерка на км 44+242а/д Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи (ПИР) | ООО "Устой" |  | 2012-05-04 | 2012-09-10
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
2.
2.1.1.
2.1.2.
Заместитель начальника | [6 empty] | В.А.Хиврич
Начальник ПЭО | [6 empty] | И.А.Харина